## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus
HU01 | Como usuario con diagnóstico de diabetes, necesito ingresar manualmente mis valores de glucosa, con la finalidad de llevar un control diario en la aplicación | GLUCO-401 – Diseño UI formulario de ingreso manual | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU01 |  | GLUCO-402 – Implementación frontend de ingreso manual | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU01 |  | GLUCO-403 – Creación de base de datos MySQL | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU01 |  | GLUCO-404 – Endpoint de registro de valores | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU02 | Como usuario, necesito visualizar un gráfico de mis valores de glucosa, con la finalidad de entender mis tendencias de manera clara. | GLUCO-705 – Implementación frontend de gráfico | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU02 |  | GLUCO-708 – Integración con Firebase RTDB | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU02 |  | GLUCO-709 – Carga de datos desde MySQL | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU03 | Como usuario con diagnóstico de diabetes, necesito configurar mis valores de umbral de glucosa (mínimo y máximo), con la finalidad de recibir alertas personalizadas y mantener un control adecuado. | GLUCO-125 – Diseño UI configuración de umbrales | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU03 |  | GLUCO-126 – Implementación frontend de umbrales | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU03 |  | GLUCO-127 – Guardar umbrales en BD | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU03 |  | GLUCO-128 – Sincronización con Firebase RTDB | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU03 |  | GLUCO-134 – Endpoint API para umbrales | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU04 | Como usuario, necesito que los valores ingresados se coloreen según su rango, con la finalidad de identificar fácilmente cuándo están fuera de lo normal. | GLUCO-136 – Definir paleta de colores por rango | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU04 |  | GLUCO-117 – Implementación frontend de coloreo | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU04 |  | GLUCO-132 – Integración con base de umbrales | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU04 |  | GLUCO-119 – Endpoint para persistencia en MySQL | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU05 | Como usuario, necesito recibir alertas inmediatas cuando mis valores estén fuera de rango, con la finalidad de poder actuar de manera oportuna. | GLUCO-140 – Diseño reglas de alerta | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU05 |  | GLUCO-122 – Implementación en Firebase | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU05 |  | GLUCO-143 – Persistencia de alertas en MySQL | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU05 |  | GLUCO-145 – Endpoint de alertas | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU06 | Como usuario, necesito que mi contacto de apoyo reciba notificaciones cuando tenga valores críticos, con la finalidad de contar con asistencia oportuna. | GLUCO-144 – Diseño flujo de notificación | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU06 |  | GLUCO-147 – Guardar contacto de apoyo en BD | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU06 |  | GLUCO-148 – Sincronización con Firebase | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU06 |  | GLUCO-149 – Endpoint de envío de notificación | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU07 | Como usuario, necesito registrarme en la aplicación para guardar mis datos personales y mis niveles de glucosa de forma segura. | GLUCO-231 – Implementar conexión con Firebase Auth | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU07 |  | GLUCO-232 – Crear base de datos de usuarios | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU07 |  | GLUCO-233 – Validar campos de registro | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU08 | Como usuario que posee un sensor de glucosa, necesito vincularlo a mi cuenta para automatizar el registro de mis niveles de glucosa. | GLUCO-240 – Diseño UI vinculación de sensor | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU08 |  | GLUCO-241 – Integración Bluetooth | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU08 |  | GLUCO-242 – Guardar sensor vinculado | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU09 | Como usuario, necesito ingresar mis datos básicos (edad, peso, altura), con la finalidad de personalizar mis recomendaciones de salud. | GLUCO-250 – Diseño UI formulario de datos personales | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU09 |  | GLUCO-251 – Validaciones de edad y peso | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU09 |  | GLUCO-252 – Guardar datos en MySQL | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU10 | Como usuario, necesito que mis registros de glucosa se guarden con fecha y hora, para visualizar mi historial de manera cronológica. | GLUCO-260 – Implementar timestamp | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU10 |  | GLUCO-261 – Sincronizar registros Firebase-MySQL | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU11 | Como usuario registrado, necesito poder iniciar sesión en la aplicación para acceder a mis registros, configuraciones y notificaciones de manera segura. | GLUCO-270 – Conexión de formulario de login con Firebase Auth | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU11 |  | GLUCO-271 – Validar credenciales de usuario | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU11 |  | GLUCO-272 – Mantener sesión activa | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU11 |  | GLUCO-273 – Pruebas QA de inicio de sesión | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU12 | Como usuario con sensor vinculado, necesito que los datos se lean automáticamente desde el dispositivo, con la finalidad de no ingresar valores manualmente. | GLUCO-280 – Conexión Bluetooth con sensor | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU12 |  | GLUCO-281 – Captura y almacenamiento automático | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU12 |  | GLUCO-282 – Visualización de datos en tiempo real | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU13 | Como usuario, necesito visualizar mis niveles de glucosa en gráficos codificados por color según el rango, para identificar fácilmente mis valores normales o críticos. | GLUCO-290 – Implementación del componente gráfico | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU13 |  | GLUCO-291 – Lógica de colores según rango | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU13 |  | GLUCO-292 – Cargar datos desde BD y Firebase | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU14 | Como usuario con sensor de glucosa, necesito que mi contacto de apoyo reciba alertas automáticas cuando mis niveles sean críticos. | GLUCO-300 – Configurar API de notificación | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU14 |  | GLUCO-301 – Implementación en Firebase Cloud Messaging | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU14 |  | GLUCO-302 – Validar envío de notificación | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU15 | Como usuario, necesito que la aplicación detecte y me notifique si el sensor presenta fallas o desconexiones. | GLUCO-310 – Implementar lógica de detección de fallas | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU15 |  | GLUCO-311 – Mostrar alerta en pantalla | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU15 |  | GLUCO-312 – Guardar registro de eventos de falla | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU16 | Como usuario, necesito acceder a un panel central con mis estadísticas, últimas mediciones y alertas, para tener una visión general de mi estado de salud. | GLUCO-320 – Diseño UI del panel principal | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU16 |  | GLUCO-321 – Cargar datos del historial en panel | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU16 |  | GLUCO-322 – Mostrar alertas recientes | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU17 | Como usuario, necesito editar mis datos personales en caso de cambio (peso, altura, correo o contacto), con la finalidad de mantener mi información actualizada. | GLUCO-330 – Diseño de formulario de edición | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU17 |  | GLUCO-331 – Guardar cambios en base de datos | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU17 |  | GLUCO-332 – Validar datos antes de guardar | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU18 | Como usuario registrado, necesito poder recuperar mi contraseña en caso de olvido, con la finalidad de restablecer mi acceso de forma segura. | GLUCO-340 – Implementar pantalla de recuperación | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU18 |  | GLUCO-341 – Configurar envío de enlace de restablecimiento | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU18 |  | GLUCO-342 – Pruebas QA de recuperación de contraseña | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU19 | Como usuario, necesito acceder a una guía educativa con información sobre nutrición, hábitos saludables y manejo de la diabetes, con la finalidad de mejorar mi autocuidado. | GLUCO-350 – Diseño UI de módulo educativo | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU19 |  | GLUCO-351 – Implementación de visualización de contenido | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU19 |  | GLUCO-352 – Crear base de datos de artículos educativos | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU19 |  | GLUCO-353 – Pruebas QA de carga de contenido | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU20 | Como usuario, necesito visualizar los posibles riesgos asociados a mis niveles de glucosa (hipo o hiperglucemia), con la finalidad de conocer mi nivel de riesgo y prevenir complicaciones. | GLUCO-360 – Diseño de modelo de riesgos en MySQL | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU20 |  | GLUCO-361 – API REST gestión de riesgos | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU20 |  | GLUCO-362 – Pantalla de visualización de riesgos | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU20 |  | GLUCO-363 – Filtro de riesgo por fecha y nivel | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU20 |  | GLUCO-364 – Pruebas QA de módulo de riesgos | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU21 | Como usuario, necesito exportar mis datos y reportes en formato PDF o Excel, con la finalidad de compartirlos con mi médico o respaldo personal. | GLUCO-370 – Diseño de reportes en frontend | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU21 |  | GLUCO-371 – API REST para exportación de datos | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU21 |  | GLUCO-372 – Generación de archivos PDF y Excel | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU21 |  | GLUCO-373 – Pruebas QA de exportación | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU22 | Como equipo de desarrollo, necesitamos registrar los movimientos financieros del proyecto para controlar los costos de sensores, hosting y pruebas. | GLUCO-380 – Diseño BD flujo de caja | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU22 |  | GLUCO-381 – API CRUD de flujo de caja | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU22 |  | GLUCO-382 – Interfaz de registro de gastos | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU22 |  | GLUCO-383 – Reporte de costos acumulados | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU22 |  | GLUCO-384 – Pruebas QA de flujo financiero | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU23 | Como usuario, necesito acceder a un manual dentro de la aplicación para comprender el funcionamiento del sistema GlucoGuard y sus módulos. | GLUCO-400 – Diseño de estructura de contenidos del manual | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU23 |  | GLUCO-401 – Carga inicial del manual en BD | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU23 |  | GLUCO-402 – Implementación frontend del manual | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU23 |  | GLUCO-403 – Funcionalidad de descarga PDF del manual | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU23 |  | GLUCO-404 – Pruebas QA manual de usuario | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU24 | Como equipo de desarrollo, necesitamos registrar y gestionar las capacitaciones internas relacionadas con las herramientas y tecnologías usadas en el proyecto. | GLUCO-395 – Diseño BD de capacitaciones | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU24 |  | GLUCO-396 – API REST para gestión de capacitaciones | (Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU24 |  | GLUCO-397 – Implementación frontend para registro de planes | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU24 |  | GLUCO-398 – Registro de asistencia de los participantes | (Frontend – Mariano Leal) | [To Do]
HU24 |  | GLUCO-399 – Pruebas QA de módulo de capacitaciones | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU25 | Como desarrollador, necesito mantener la documentación técnica y el control de versiones del sistema, con la finalidad de garantizar la trazabilidad del código y facilitar la colaboración en el proyecto. | GLUCO-410 – Redacción de documentación técnica | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU25 |  | GLUCO-411 – Control de versiones en GitHub | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU25 |  | GLUCO-412 – Registro de commits y releases | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]
HU25 |  | GLUCO-413 – Validación de estructura final de repositorio | (Frontend – Mariano Leal)(Backend – Steffi Ryser) | [To Do]

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.