## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Hours Left
Gestión de Glucosa | 32 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0
Cuenta y Perfil | 15 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2
Sensor Freestyle | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Contactos de Apoyo | 21 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
Settting | Start | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8
Planned Hours |  | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75
Actual Hours |  | 21 | 18 | 16 | 13 | 9 | 5 | 3 | 3
Remaining Effort | 86 | 65 | 47 | 31 | 18 | 9 | 4 | 1 | -2
Ideal Burndown | 86 | 75.25 | 64.5 | 53.75 | 43 | 32.25 | 21.5 | 10.75 | 0