## Plantilla de Casos de Prueba
Plantilla de Casos de Pruebas de Software
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Proyecto: GlucoGuard
Ciclo de Pruebas: Cada semana se ejecutan las subtareas (casos QA) de cada HU para verificar que cumpla sus criterios de aceptación. La HU se considera aprobada solo si todas las subtareas funcionan correctamente.
Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
GLUCO-138 | Guardar umbrales y consultar | Validar que los umbrales guardados coincidan entre Firebase y MySQL | 29/09/25 | Configuración de Umbrales | Guardado y consulta de umbrales | Ingresar umbrales (70–180) y luego consultar | Los valores coinciden en ambas BD | Acceso a Firebase y MySQL | - | - | - | To Do | 29/09/25 | -
GLUCO-137 | Validar fuera de rango | Verificar error al ingresar valores <20 o >600 | 29/09/25 | Configuración de Umbrales | Validación de rangos | Ingresar -10 y 700 mg/dl | Muestra error de rango | Ambiente conectado | - | - | - | To Do | 29/09/25 | -
GLUCO-136 | Configurar umbrales válidos | Guardar umbrales válidos y confirmar mensaje | 29/09/25 | Configuración de Umbrales | Actualización de límites | Ingresar 70–180 mg/dl | Guardado correcto + mensaje de confirmación | Acceso BD | - | - | - | To Do | 29/09/25 | -
GLUCO-124 | Consultar contenido multiplataforma | Validar visualización en distintos dispositivos | 30/09/25 | Manual de Usuario | Consulta de contenido | Abrir manual en móvil/tablet/web | Contenido visible correctamente | Dispositivos móviles y web | - | - | - | To Do | 30/09/25 | -
GLUCO-123 | Acceso sin conexión | Validar acceso sin red + descarga PDF | 30/09/25 | Manual de Usuario | Modo offline | Desconectar internet y acceder | Muestra versión offline o permite descargar PDF | Simular modo avión | - | - | - | To Do | 30/09/25 | -
GLUCO-122 | Búsqueda de término | Buscar palabras clave | 30/09/25 | Manual de Usuario | Buscador interno | Ingresar palabra en buscador | Resultados filtrados correctamente | BD cargada | - | - | - | To Do | 30/09/25 | -
GLUCO-121 | Acceder al manual | Validar apertura y lectura correcta del manual | 30/09/25 | Manual de Usuario | Visualización | Abrir manual desde menú principal | Se carga sin errores | Navegador actualizado | - | - | - | To Do | 30/09/25 | -
GLUCO-120 | Consultar histórico | Validar consistencia del historial de capacitaciones | 2025-01-10 | Capacitaciones | Historial | Consultar registros previos | Datos consistentes con BD | Acceso BD | - | - | - | To Do | 2025-01-10 | -
GLUCO-119 | Asignar capacitación | Asignar capacitación a un rol específico | 2025-01-10 | Capacitaciones | Asignación | Seleccionar rol + capacitación | Asignación visible en interfaz | Usuario con permisos | - | - | - | To Do | 2025-01-10 | -
GLUCO-118 | Crear plan | Crear plan de capacitación completo | 2025-01-10 | Capacitaciones | Creación de planes | Ingresar todos los campos y guardar | Guardado exitoso | Acceso BD | - | - | - | To Do | 2025-01-10 | -
GLUCO-117 | Riesgos cerrados filtrados | Validar que riesgos cerrados no aparezcan en tablero | 2025-02-10 | Riesgos | Gestión de riesgos | Cerrar un riesgo | El riesgo desaparece del tablero activo | BD sincronizada | - | - | - | To Do | 2025-02-10 | -
GLUCO-116 | Crear riesgo | Crear riesgo con datos completos | 2025-02-10 | Riesgos | Creación de riesgo | Ingresar datos y guardar | Guardado correcto | Acceso BD | - | - | - | To Do | 2025-02-10 | -
GLUCO-115 | Búsqueda inexistente | Buscar término no existente | 2025-02-10 | Glosario | Búsqueda | Ingresar término inexistente | Mostrar mensaje "sin resultados" | BD cargada | - | - | - | To Do | 2025-02-10 | -
GLUCO-114 | Navegar entre términos | Validar navegación entre definiciones | 2025-02-10 | Glosario | Navegación | Entrar a un término y pasar al siguiente | Debe cambiar correctamente la definición | Interfaz operativa | - | - | - | To Do | 2025-02-10 | -
GLUCO-113 | Cargar definiciones | Confirmar carga desde BD | 2025-02-10 | Glosario | Carga inicial | Abrir glosario | Se cargan definiciones desde BD sin error | BD disponible | - | - | - | To Do | 2025-02-10 | -
GLUCO-112 | Búsqueda correcta | Validar búsqueda y filtrado | 2025-02-10 | Glosario | Buscador interno | Ingresar término existente | Resultados correctos | BD cargada | - | - | - | To Do | 2025-02-10 | -
GLUCO-111 | Acceso sin internet | Simular manual sin conexión | 2025-03-10 | Centro de Ayuda | Modo Offline | Desactivar internet y acceder | Contenido mínimo visible o aviso offline | Modo avión | - | - | - | To Do | 2025-03-10 | -
GLUCO-110 | Navegación entre secciones | Validar navegación correcta en el centro de ayuda | 2025-03-10 | Centro de Ayuda | Navegación | Entrar en artículos y cambiar sección | Navegación fluida sin error | Interfaz cargada | - | - | - | To Do | 2025-03-10 | -
GLUCO-109 | Carga de artículos | Validar carga desde BD | 2025-03-10 | Centro de Ayuda | Carga de contenido | Abrir sección artículos | Artículos cargados desde BD correctamente | BD activa | - | - | - | To Do | 2025-03-10 | -
GLUCO-108 | Acceso desde menú | Acceder al centro de ayuda desde el menú principal | 2025-03-10 | Centro de Ayuda | Acceso | Abrir desde menú | Se despliega correctamente | Interfaz operativa | - | - | - | To Do | 2025-03-10 | -
GLUCO-107 | Confirmar recepción en tiempo real | Validar llegada inmediata de lecturas desde sensor | 2025-04-10 | Monitorización en Tiempo Real | Recepción de datos | Enviar lectura desde sensor | Se refleja en pantalla en tiempo real | Sensor activo y conectado | - | - | - | To Do | 2025-04-10 | -
GLUCO-106 | Validar registro en BD | Confirmar que la lectura se guarde correctamente en Firebase y MySQL | 2025-04-10 | Monitorización en Tiempo Real | Registro de datos | Enviar lectura de prueba | Datos almacenados en ambas BD | Acceso a Firebase y MySQL | - | - | - | To Do | 2025-04-10 | -
GLUCO-105 | Simular alerta | Generar lectura crítica para activar alerta en frontend | 2025-04-10 | Monitorización en Tiempo Real | Alertas automáticas | Ingresar valor fuera del umbral | Frontend muestra notificación de alerta | Nivel de umbral configurado | - | - | - | To Do | 2025-04-10 | -
GLUCO-104 | Simular contacto inexistente | Intentar editar o ver un contacto inexistente | 2025-05-10 | Contactos de Apoyo | Validación de registros | Consultar ID inexistente | Muestra mensaje de error o vacío | BD cargada | - | - | - | To Do | 2025-05-10 | -
GLUCO-103 | Actualizar contacto | Modificar contacto y verificar actualización inmediata | 2025-05-10 | Contactos de Apoyo | Edición | Actualizar nombre/teléfono | Reflejo inmediato en UI y BD | Permisos de edición | - | - | - | To Do | 2025-05-10 | -
GLUCO-102 | Guardar contacto | Registrar contacto y mostrarlo en pantalla | 2025-05-10 | Contactos de Apoyo | Creación de contacto | Ingresar datos completos y guardar | El contacto aparece en listado | BBD MySQL y Firebase | - | - | - | To Do | 2025-05-10 | -
GLUCO-101 | Recuperación tras reconexión | Validar que la app recupere datos tras volver a conectarse | 2025-06-10 | Incidencias | Recuperación de sesión | Desconectar y reconectar internet | La app sincroniza datos pendientes | Modo avión | - | - | - | To Do | 2025-06-10 | -
GLUCO-100 | Guardar incidencia | Registrar una incidencia y validar que se guarde en BD | 2025-06-10 | Incidencias | Registro | Ingresar incidencia completa | Se almacena correctamente en BD | Acceso BD | - | - | - | To Do | 2025-06-10 | -
GLUCO-99 | Simular desconexión de sensor | Validar manejo de error por pérdida de señal | 2025-06-10 | Incidencias | Errores del sensor | Apagar sensor o simular caída | App muestra error y registra evento | Sensor físico o mock | - | - | - | To Do | 2025-06-10 | -
GLUCO-94 | Fallo en envío | Simular error al enviar contacto al servicio externo | 2025-07-10 | Notificaciones | Envío externo | Obstruir comunicación con servicio | Muestra error y reintento automático | Mock de servicio externo | - | - | - | To Do | 2025-07-10 | -
GLUCO-93 | Confirmar envío externo | Validar envío correcto vía servicio externo | 2025-07-10 | Notificaciones | Integración externa | Enviar contacto | Servicio confirma recepción exitosa | Servicio externo disponible | - | - | - | To Do | 2025-07-10 | -
GLUCO-92 | Consultar contacto en MySQL | Verificar consulta correcta de contacto | 2025-07-10 | Notificaciones | Consulta BD | Consultar contacto existente | El contacto se muestra correctamente | Acceso BD | - | - | - | To Do | 2025-07-10 | -
GLUCO-91 | Validar visualización | Confirmar correcta visualización del gráfico | 2025-07-10 | Reportes | Visualización de datos | Abrir pantalla de reportes | Gráfico se muestra sin errores | Navegador actualizado | - | - | - | To Do | 2025-07-10 | -
GLUCO-90 | Cargar histórico | Validar carga del histórico desde MySQL | 2025-07-10 | Reportes | Carga histórica | Abrir gráfico histórico | Datos cargan correctamente desde MySQL | BD activa | - | - | - | To Do | 2025-07-10 | -
GLUCO-89 | Cambiar umbrales | Modificar umbrales y validar efecto en gráfico | 2025-07-10 | Reportes | Actualización de parámetros | Cambiar umbral | El gráfico se actualiza acorde a nuevo rango | BD sincronizada | - | - | - | To Do | 2025-07-10 | -
GLUCO-88 | Verificar colores | Confirmar que colores del gráfico sean los definidos | 2025-07-10 | Reportes | Estilo gráfico | Abrir gráfico y revisar colores | Colores coinciden con diseño | UI estable | - | - | - | To Do | 2025-07-10 | -
GLUCO-87 | Simular desconexión del sensor | Forzar desconexión y validar reacción del sistema | 2025-08-10 | Monitor Sensor | Pérdida de señal | Apagar sensor o cortar señal | App muestra estado desconectado | Sensor físico o mock | - | - | - | To Do | 2025-08-10 | -
GLUCO-86 | Validar guardado histórico | Verificar que las lecturas pasadas se guarden | 2025-08-10 | Monitor Sensor | Histórico | Enviar múltiples lecturas | Histórico almacenado correctamente | Firebase/MySQL | - | - | - | To Do | 2025-08-10 | -
GLUCO-85 | Actualización en frontend | Validar actualización inmediata al llegar nueva lectura | 2025-08-10 | Monitor Sensor | Actualización en tiempo real | Enviar lectura | Frontend actualiza en milisegundos | Sensor activo | - | - | - | To Do | 2025-08-10 | -
GLUCO-84 | Simular lectura completa | Simular lectura y validar guardado en Firebase y MySQL | 2025-08-10 | Monitor Sensor | Registro de lectura | Enviar lectura simulada | Guardado correcto en ambas BD | Acceso BD | - | - | - | To Do | 2025-08-10 | -
GLUCO-83 | Persistencia de sesión | Verificar que la sesión permanezca activa tras cerrar y reabrir app | 2025-09-10 | Login y Sesión | Persistencia de sesión | Login válido y cerrar app | La sesión se mantiene activa | App instalada y usuario registrado | - | - | - | To Do | 2025-09-10 | -
GLUCO-82 | Consulta de perfil | Validar consulta de datos de perfil en MySQL | 2025-09-10 | Login y Sesión | Consulta perfil | Ingresar usuario registrado | Datos del perfil coinciden con BD | Acceso a MySQL | - | - | - | To Do | 2025-09-10 | -
GLUCO-81 | Contraseña incorrecta | Intentar login con contraseña errónea | 2025-09-10 | Login y Sesión | Autenticación | Usuario existente + contraseña incorrecta | Acceso denegado y mensaje de error | BD activa | - | - | - | To Do | 2025-09-10 | -
GLUCO-80 | Inicio sesión válido | Login con credenciales correctas | 2025-09-10 | Login y Sesión | Autenticación | Usuario y contraseña correctos | Acceso permitido a la app | App instalada y usuario registrado | - | - | - | To Do | 2025-09-10 | -
GLUCO-79 | Datos correctos en BD | Validar que database muestre datos coherentes | 2025-10-10 | Base de Datos | Validación de integridad | Consultar tabla de usuarios | Datos correctos según registros | Acceso a MySQL | - | - | - | To Do | 2025-10-10 | -
GLUCO-78 | Desincronización de reloj | Simular reloj incorrecto y validar ajuste automático | 2025-10-10 | Base de Datos | Sincronización | Timestamps fuera de rango | Sistema ajusta automáticamente | NTP activo | - | - | - | To Do | 2025-10-10 | -
GLUCO-77 | Ingresar valor | Registrar valor de glucosa y validar timestamp | 2025-10-10 | Base de Datos | Registro de datos | Ingresar 120 mg/dl | Timestamp correcto en Firebase y MySQL | Acceso BD y Firebase | - | - | - | To Do | 2025-10-10 | -
GLUCO-76 | Recuperar datos de perfil | Validar que datos guardados se muestren en vista perfil | 2025-11-10 | Perfil de Usuario | Recuperación de datos | Abrir vista perfil | Datos visibles y correctos | App instalada y usuario registrado | - | - | - | To Do | 2025-11-10 | -
GLUCO-75 | Datos fuera de rango | Validar rechazo de valores inválidos | 2025-11-10 | Perfil de Usuario | Validación de rango | Ingresar 10 y 700 mg/dl | Muestra error de validación | BD disponible | - | - | - | To Do | 2025-11-10 | -
GLUCO-74 | Campos vacíos | Validar error al dejar campos obligatorios vacíos | 2025-11-10 | Perfil de Usuario | Validación de formulario | Dejar campos en blanco | Muestra mensaje de error | App instalada | - | - | - | To Do | 2025-11-10 | -
GLUCO-73 | Datos válidos | Ingresar valores correctos y guardar | 2025-11-10 | Perfil de Usuario | Registro de datos | Ingresar 120 mg/dl | Guardado correcto en MySQL | BD activa | - | - | - | To Do | 2025-11-10 | -
GLUCO-72 | Actualización de estado | Confirmar actualización de estado en app | 2025-12-10 | Perfil de Usuario | Estado del usuario | Cambiar estado activo/inactivo | Se refleja inmediatamente en app | App instalada | - | - | - | To Do | 2025-12-10 | -
GLUCO-71 | Registro correcto | Validar registro en Firebase y MySQL | 2025-12-10 | Registro de Usuario | Guardado de datos | Registrar nuevo usuario | Guardado exitoso en ambas BD | Acceso a Firebase y MySQL | - | - | - | To Do | 2025-12-10 | -
GLUCO-70 | Registrar usuario con sensor | Crear usuario y vincular sensor | 2025-12-10 | Registro de Usuario | Vinculación sensor | Ingresar datos + asociar sensor | Vinculación exitosa | Sensor activo y app instalada | - | - | - | To Do | 2025-12-10 | -
GLUCO-69 | Sesión activa tras registro | Confirmar que sesión inicia automáticamente tras registro | 13/10/25 | Registro de Usuario | Persistencia de sesión | Registrar nuevo usuario | Login automático exitoso | App instalada | - | - | - | To Do | 13/10/25 | -
GLUCO-68 | Contraseña insegura | Intentar registro con contraseña débil | 13/10/25 | Registro de Usuario | Validación de contraseña | Ingresar contraseña "1234" | Muestra error de seguridad | App instalada | - | - | - | To Do | 13/10/25 | -
GLUCO-67 | Email ya usado | Intentar registro con correo repetido | 13/10/25 | Registro de Usuario | Validación de duplicado | Ingresar email existente | Muestra mensaje de error | App instalada | - | - | - | To Do | 13/10/25 | -
GLUCO-66 | Crear usuario válido | Registrar nuevo usuario y validar guardado | 13/10/25 | Registro de Usuario | Creación de cuenta | Ingresar datos válidos | Guardado exitoso en Firebase y MySQL | Acceso BD y Firebase | - | - | - | To Do | 13/10/25 | -
GLUCO-45 | Fallo conexión externa | Simular error al conectar con servicio externo | 14/10/25 | Integración Externa | Manejo de errores | Desconectar servicio | Muestra mensaje de error y reintento | Mock de servicio externo | - | - | - | To Do | 14/10/25 | -
GLUCO-44 | Envío tiempo real | Confirmar envío de datos en tiempo real desde Firebase | 14/10/25 | Integración Externa | Transmisión en tiempo real | Enviar lectura | Datos reflejados instantáneamente | Acceso a Firebase | - | - | - | To Do | 14/10/25 | -
GLUCO-43 | Persistencia de contactos | Validar que los contactos guardados permanezcan en MySQL | 15/10/25 | Contactos | Persistencia de datos | Agregar varios contactos | Contactos visibles en BD correctamente | Acceso a MySQL | - | - | - | To Do | 15/10/25 | -
GLUCO-42 | Valor crítico contacto | Simular valor crítico y notificar contacto | 15/10/25 | Contactos | Alertas | Enviar lectura fuera de umbral | Notificación recibida correctamente | Sensor activo y app | - | - | - | To Do | 15/10/25 | -
GLUCO-38 | Registro en BD | Validar que se registre correctamente en BD | 16/10/25 | Monitoreo de Glucosa | Registro de datos | Ingresar lectura 120 mg/dl | Datos guardados correctamente | Acceso a MySQL | - | - | - | To Do | 16/10/25 | -
GLUCO-37 | Alertas según rango | Validar notificación según rango de valores | 16/10/25 | Monitoreo de Glucosa | Alertas | Ingresar valores bajo/alto umbral | Se activa alerta correspondiente | Sensor activo | - | - | - | To Do | 16/10/25 | -
GLUCO-33 | Lista vs gráfico | Validar consistencia entre lista y gráfico | 17/10/25 | Reportes | Visualización | Ingresar varias lecturas | Valores iguales en lista y gráfico | BD sincronizada | - | - | - | To Do | 17/10/25 | -
GLUCO-32 | Sobre umbral | Ingresar lectura alta y validar color | 17/10/25 | Reportes | Indicadores visuales | Ingresar 200 mg/dl | Color rojo en gráfico | Interfaz cargada | - | - | - | To Do | 17/10/25 | -
GLUCO-31 | Bajo umbral | Ingresar lectura baja y validar color | 17/10/25 | Reportes | Indicadores visuales | Ingresar 50 mg/dl | Color rojo en gráfico | Interfaz cargada | - | - | - | To Do | 17/10/25 | -
GLUCO-30 | En rango | Ingresar lectura normal y validar color | 17/10/25 | Reportes | Indicadores visuales | Ingresar 120 mg/dl | Color verde en gráfico | Interfaz cargada | - | - | - | To Do | 17/10/25 | -
GLUCO-23 | Valores extremos | Probar manejo de valores fuera de rango | 18/10/25 | Monitoreo de Glucosa | Validación | Ingresar -10 y 700 mg/dl | Muestra error de validación | BD activa | - | - | - | To Do | 18/10/25 | -
GLUCO-22 | Ejes de tiempo | Validar que ejes de tiempo y glucosa sean correctos | 18/10/25 | Reportes | Visualización | Abrir gráfico de glucosa | Escala correcta según tiempo y valores | Interfaz cargada | - | - | - | To Do | 18/10/25 | -
GLUCO-21 | Cambiar vista | Validar cambio entre vista diaria y semanal | 18/10/25 | Reportes | Vistas de gráfico | Seleccionar vista diaria/semanal | Gráfico cambia correctamente | Interfaz cargada | - | - | - | To Do | 18/10/25 | -
GLUCO-20 | Valores en tiempo real | Confirmar actualización inmediata en gráfico | 18/10/25 | Reportes | Actualización en tiempo real | Enviar nueva lectura | Valores aparecen en gráfico instantáneamente | Sensor activo | - | - | - | To Do | 18/10/25 | -
GLUCO-12 | Historial y gráfica | Confirmar valor en historial y gráfico en tiempo real | 19/10/25 | Historial y Reportes | Registro y visualización | Ingresar lectura 120 mg/dl | Valor aparece en historial y gráfico | BD sincronizada | - | - | - | To Do | 19/10/25 | -
GLUCO-11 | Fecha y hora automática | Verificar registro automático de timestamp | 19/10/25 | Historial y Reportes | Registro automático | Ingresar lectura | Fecha y hora correctas automáticamente | App instalada | - | - | - | To Do | 19/10/25 | -
GLUCO-10 | Caracteres no numéricos | Intentar ingresar caracteres inválidos | 19/10/25 | Historial y Reportes | Validación de datos | Ingresar "abc" | Muestra mensaje de error | BD activa | - | - | - | To Do | 19/10/25 | -
GLUCO-9 | Valor válido | Ingresar valor correcto y validar guardado | 19/10/25 | Historial y Reportes | Registro de lectura | Ingresar 110 mg/dl | Guardado exitoso en BD | BD activa | - | - | - | To Do | 19/10/25 | -

## Instrucciones
Plantilla de Casos de Pruebas de Software
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Id | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único.
Caso de Prueba | Título descriptivo del caso de prueba.
Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba.
Fecha | Fecha en que fue creado el caso de prueba.
Área Funcional / Sub proceso | Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta.
Funcionalidad / Característica | Describe el título de la característica o funcionalidad que se está probando. Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes.
Datos / Acciones de Entrada | Se especifica cada entrada que se requiere para ejecutar el caso de prueba. Etas entradas pueden ser valores o datos de entrada, y también acciones (por ejemplo presionar un botón). Deben identificarse los archivos o bases de datos involucrados.
Resultado Esperado | Se especifica la salida que se espera de la ejecución de los casos de prueba con las entradas indicadas.
Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos. Las que sean comunes a todos los casos se deben especificar en la sección de Entornos del Plan de Pruebas de Software.
Procedimientos especiales requeridos | Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso.
Dependencias con otros casos de Prueba | Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado | Estado actual del caso de prueba.
Última Fecha de Estado | Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones | Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.