## Por Recursos
Presupuesto de Proyecto |  |  |  | Gluco Guard
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Líder del Proyecto: Mariano Leal |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 15/09/2025 |  | Total | 46200300 | 13860090 | 60060390
Categoría | Recurso |  | Tipo de Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos |  |  |  |  | 60060390
Labor (Personal)
| Gerente de Proyecto |  | Horas / Jornadas | 90000
| Desarrollador Backend |  | Horas / Jornadas | 60000
| Desarrollador Frontend |  | Horas / Jornadas | 60000
| Diseñador UI/UX |  | Horas / Jornadas | 50000
| QA / Tester |  | Horas / Jornadas | 45000
| Pruebas y simulación del sensor |  | Horas / Jornadas
Consultoría
| Consultor de seguridad |  | Horas / Jornadas | 120000
Materiales
| Integración CGM Freestyle Libre 2 |  | Cantidad | 120000
| Material educativo y documentación |  | Cantidad
| Dispositivos móviles para testing |  | Cantidad
| Backend / API y base de datos (hosting) |  | Horas / Jornadas | 100000
Licencias
| Diseño y prototipado (Figma Pro / Canva Pro) |  | NA | 1000000
| Notificaciones Push (Firebase) |  | NA | 500000
Viajes
| Gastos por viajes |  | NA | 40000
Costos Indirectos
| Marketing y Comunicación |  | NA | 60000
| Despliegue y mantenimiento |  | NA | 50000
| Capacitación del equipo |  | NA | 80000
| Hosting y dominio web |  | NA | 50000

## Presupuesto Detallado
Presupuesto de Proyecto |  | #REF! |  |  | Gluco Guard
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Líder del Proyecto: Mariano Leal |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 15/09/2025 |  |  | Total |  | 46200300 | 13860090 | 60060390
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
1 | Planificación del Proyecto | [5 empty] | 9300000
|  | Gerente de Proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 40 | 90000 | 3600000
|  | Consultor de seguridad | Consultor | Horas / Jornadas | 10 | 120000 | 4800000
|  | Marketing y Comunicación | Gastos indirectos | NA | 1 | 60000 | 600000
|  | Gastos por viajes | Gastos por viajes | NA | 2 | 40000 | 40000
|  | Capacitación del equipo | Gastos indirectos | NA | 5 | 80000 | 160000
|  | Material educativo y documentación | Materiales | Cantidad | 5 | 20000 | 100000
2 | Desarrollo de la Plataforma | [5 empty] | 31700000
|  | Desarrollador Backend | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 200 | 60000 | 12000000
|  | Desarrollador Frontend | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 180 | 60000 | 10800000
|  | Diseñador UI/UX | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 100 | 50000 | 5000000
|  | QA / Tester | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 80 | 45000 | 3600000
|  | Hosting y dominio web | Gastos indirectos | NA | 6 | 50000 | 300000
3 | Integración del CGM y Terra API | [5 empty] | 3700300
|  | Integración CGM Freestyle Libre 2 | Materiales | Cantidad | 10 | 120000 | 1200000
|  | Integración Terra API | Licencias | NA | 1 | 300 | 300
|  | Pruebas y simulación del sensor | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 50 | 50000 | 2500000
4 | Prototipado y diseño de interfaz | [5 empty] | 30000
|  | Diseño y prototipado (Figma Pro / Canva Pro) | Licencias | NA | 1 | 30000 | 30000
5 | Marketing, Comunicación y Material Educativo | [5 empty] | 1470000
|  | Marketing y Comunicación | Gastos indirectos | NA | 1 | 60000 | 60000
|  | Material educativo y documentación | Materiales | Cantidad | 20 | 20000 | 400000
|  | Dispositivos móviles para testing | Materiales | Cantidad | 5 | 200000 | 1000000
|  | Notificaciones Push (Firebase) | Licencias / Servicios | NA | 1 | 10000 | 10000

## Datos
Presupuesto de Proyecto |  | Gluco Guard
Elaborado por: pmoinformatica.com
Líder del Proyecto: Mariano Leal
Fecha de Inicio: 15/09/2025
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa
Gerente de Proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 90000
Desarrollador Backend | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 60000
Desarrollador Frontend | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 60000
Diseñador UI/UX | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 50000
QA / Tester | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 45000
Consultor de seguridad | Consultor | Horas / Jornadas | 120000
Integración CGM Freestyle Libre 2 | Materiales | Cantidad | 120000
Integración Terra API | Licencias | NA | 300
Backend / API y base de datos (hosting) | Materiales / Infraestructura | Horas / Jornadas | 100000
Hosting y dominio web | Gastos indirectos | NA | 50000
Diseño y prototipado (Figma Pro / Canva Pro) | Licencias | NA | 30000
Pruebas y simulación del sensor | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 50000
Material educativo y documentación | Materiales | Cantidad | 20000
Despliegue y mantenimiento | Gastos indirectos | NA | 50000
Capacitación del equipo | Gastos indirectos | NA | 80000
Dispositivos móviles para testing | Materiales | Cantidad | 200000
Gastos por viajes | Gastos por viajes | NA | 40000
Notificaciones Push (Firebase) | Licencias / Servicios | NA | 10000
Marketing y Comunicación | Gastos indirectos | NA | 60000

## Instructivo
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com
Hoja: Tasas
Descripción: | Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna | Instrucciones
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, Gerente de Proyectos, Desarrollador.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializados contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencias de Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, para el caso de personas, pueden ser las horas o jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el caso.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, por ejemplo para personas esto será el costo por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así sucesivamente según el tipo de recurso.
Hoja: Presupuesto detallado
Descripción: | Se detallan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se sumarizan por actividades de mayor nivel
Columna | Instrucciones
Código | Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y codificación de las tareas seleccionado.
Tarea / Actividad | Nombre de la tarea para la cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar el desglose en tres niveles y la plantilla esta prefabricada para permitir la totalización.
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Unidades | Aquí se registra el número de unidades del Recurso que consumirá la actividad, debe ser especificado según la estimación realizada (según método de estimación seleccionado).
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total para la actividad por el uso de dicho recurso.
Hoja: Presupuesto por Recursos
Descripción: | En esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el presupuesto de cada recurso en cada actividad.
Columna | Instrucciones
Categoría | Se usa esta columna para categorízar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y "Costos Indirectos".
Recurso | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad de la hoja de Presupuesto Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.