## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Metodo: Planning Poker
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
HU01 | Como usuario con diagnóstico de diabetes, quiero ingresar manualmente mis valores de glucosa, para llevar un control diario en la aplicación. | Ingreso manual de glucosa | To Do | 3 | Sprint 1 | Alta
HU02 | Como usuario, quiero visualizar un gráfico de mis valores de glucosa, para entender mis tendencias de manera clara. | Visualización de gráfico inicial | To Do | 8 | Sprint 2 | Alta
HU13 | Como usuario, quiero ver mis valores en un gráfico con colores según rangos, para interpretar mis resultados fácilmente. | Visualización gráfica con colores según rango | To Do | 5 | Sprint 2 | Alta
HU03 | Como usuario con diagnóstico de diabetes, quiero configurar mis valores de umbral de glucosa (mínimo y máximo), para recibir alertas personalizadas y mantener un control adecuado. | Configuración de umbrales de glucosa | To Do | 5 | Sprint 3 | Alta
HU04 | Como usuario, quiero que los valores ingresados se coloreen según su rango, para identificar fácilmente cuándo están fuera de lo normal. | Coloreo de valores manuales según rango | To Do | 3 | Sprint 3 | Media
HU05 | Como usuario, quiero recibir alertas inmediatas cuando mis valores estén fuera de rango, para poder actuar de manera oportuna. | Alertas según valores de rango | To Do | 5 | Sprint 3 | Alta
HU07 | Como nuevo usuario, quiero registrarme en la aplicación, para acceder a mis funcionalidades personalizadas. | Registro de usuario | To Do | 5 | Sprint 4 | Alta
HU09 | Como usuario, quiero ingresar mis datos personales (edad, peso, altura), para que la app personalice mi experiencia. | Ingreso de datos personales | To Do | 3 | Sprint 4 | Media
HU10 | Como usuario, quiero que cada valor de glucosa se guarde con fecha y hora, para llevar un historial confiable. | Guardado de datos y fecha en base de datos | To Do | 5 | Sprint 4 | Alta
HU11 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión, para acceder a mis datos y configuraciones. | Inicio de sesión | To Do | 5 | Sprint 4 | Alta
HU08 | Como nuevo usuario, quiero vincular mi sensor en el registro, para que mis datos se guarden automáticamente desde el inicio. | Registro con sensor vinculado | To Do | 5 | Sprint 5 | Media
HU12 | Como usuario con sensor, quiero que mis lecturas se registren automáticamente, para evitar ingreso manual. | Lectura automática desde sensor | To Do | 8 | Sprint 5 | Alta
HU15 | Como usuario, quiero que la app detecte fallas del sensor, para evitar datos incorrectos. | Detección de fallas del sensor | To Do | 5 | Sprint 5 | Alta
HU06 | Como usuario, quiero que mi contacto de apoyo reciba notificaciones cuando tenga valores críticos, para que pueda ayudarme en situaciones de riesgo. | Notificación a contacto de apoyo según valores críticos | To Do | 8 | Sprint 6 | Alta
HU14 | Como usuario, quiero que mi contacto reciba alertas críticas, para que me asista de inmediato. | Notificación a contacto de apoyo en valores críticos | To Do | 8 | Sprint 6 | Alta
HU16 | Como usuario, quiero visualizar los datos de mi contacto de apoyo, para confirmarlos fácilmente. | Creación visualización de contacto de apoyo | To Do | 3 | Sprint 6 | Media
HU17 | Como usuario, quiero recibir notificaciones en la app, para estar informado de mis valores en tiempo real. | Recibir notificaciones de alertas | To Do | 5 | Sprint 6 | Alta
HU18 | Como usuario, quiero acceder a una guía educativa desde el menú, para informarme sobre mi condición. | Acceso a guía educativa | To Do | 3 | Sprint 7 | Media
HU19 | Como usuario, quiero consultar un glosario de términos de diabetes, para comprender mejor la información de la app. | Aprendizaje de términos de diabetes | To Do | 3 | Sprint 7 | Media
HU20 | Como administrador del proyecto, quiero registrar riesgos identificados en el sistema, para gestionarlos y mitigarlos oportunamente. | Registro de riesgos del proyecto | To Do | 5 | Sprint 8 | Alta
HU21 | Como administrador del proyecto, quiero gestionar un flujo de caja, para controlar gastos y costos asociados al desarrollo. | Flujo de caja del proyecto | To Do | 8 | Sprint 8 | Alta
HU22 | Como administrador, quiero visualizar los costos acumulados por épica, para tener control del presupuesto en cada área. | Reporte de costos por épica | To Do | 5 | Sprint 8 | Media
HU23 | Como administrador del sistema, quiero definir un plan de capacitación para usuarios, para asegurar el correcto uso de la aplicación. | Plan de capacitación de usuarios | To Do | 5 | Sprint 9 | Alta
HU24 | Como usuario, quiero acceder a un manual digital, para consultar cómo utilizar la aplicación de manera autónoma. | Manual de usuario digital | To Do | 3 | Sprint 9 | Media
HU25 | Como desarrollador, quiero acceder a la documentación técnica del sistema, para mantener y evolucionar la aplicación sin pérdida de información. | Documentación técnica del sistema | To Do | 8 | Sprint 9 | Alta

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.