## Product_Backlog
Estimación de historias de usuario Método: Planning Poker
Total Puntos: | 129
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados
HU01 | Como usuario con diagnóstico de diabetes, quiero ingresar manualmente mis valores de glucosa, para llevar un control diario en la aplicación. | 3
HU02 | Como usuario, quiero visualizar un gráfico de mis valores de glucosa, para entender mis tendencias de manera clara. | 8
HU03 | Como usuario con diagnóstico de diabetes, quiero configurar mis valores de umbral de glucosa (mínimo y máximo), para recibir alertas personalizadas y mantener un control adecuado. | 5
HU04 | Como usuario, quiero que los valores ingresados se coloreen según su rango, para identificar fácilmente cuándo están fuera de lo normal. | 3
HU05 | Como usuario, quiero recibir alertas inmediatas cuando mis valores estén fuera de rango, para poder actuar de manera oportuna. | 5
HU06 | Como usuario, quiero que mi contacto de apoyo reciba notificaciones cuando tenga valores críticos, para que pueda ayudarme en situaciones de riesgo. | 8
HU07 | Como nuevo usuario, quiero registrarme en la aplicación, para acceder a mis funcionalidades personalizadas. | 5
HU08 | Como nuevo usuario, quiero vincular mi sensor en el registro, para que mis datos se guarden automáticamente desde el inicio. | 5
HU09 | Como usuario, quiero ingresar mis datos personales (edad, peso, altura), para que la app personalice mi experiencia. | 3
HU10 | Como usuario, quiero que cada valor de glucosa se guarde con fecha y hora, para llevar un historial confiable. | 5
HU11 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión, para acceder a mis datos y configuraciones. | 5
HU12 | Como usuario con sensor, quiero que mis lecturas se registren automáticamente, para evitar ingreso manual. | 8
HU13 | Como usuario, quiero ver mis valores en un gráfico con colores según rangos, para interpretar mis resultados fácilmente. | 5
HU14 | Como usuario, quiero que mi contacto reciba alertas críticas, para que me asista de inmediato. | 8
HU15 | Como usuario, quiero que la app detecte fallas del sensor, para evitar datos incorrectos. | 5
HU16 | Como usuario, quiero visualizar los datos de mi contacto de apoyo, para confirmarlos fácilmente. | 3
HU17 | Como usuario, quiero recibir notificaciones en la app, para estar informado de mis valores en tiempo real. | 5
HU18 | Como usuario, quiero acceder a una guía educativa desde el menú, para informarme sobre mi condición. | 3
HU19 | Como usuario, quiero consultar un glosario de términos de diabetes, para comprender mejor la información de la app. | 3
HU20 | Como administrador del proyecto, quiero registrar riesgos identificados en el sistema, para gestionarlos y mitigarlos oportunamente. | 5
HU21 | Como administrador del proyecto, quiero gestionar un flujo de caja, para controlar gastos y costos asociados al desarrollo. | 8
HU22 | Como administrador, quiero visualizar los costos acumulados por épica, para tener control del presupuesto en cada área. | 5
HU23 | Como administrador del sistema, quiero definir un plan de capacitación para usuarios, para asegurar el correcto uso de la aplicación. | 5
HU24 | Como usuario, quiero acceder a un manual digital, para consultar cómo utilizar la aplicación de manera autónoma. | 3
HU25 | Como desarrollador, quiero acceder a la documentación técnica del sistema, para mantener y evolucionar la aplicación sin pérdida de información. | 8