## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos GLUCOGUARD
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
1 | Posible falla en la lectura del sensor CGM conectado al brazo | Fallo de conexión con el sensor o pérdida de datos en tiempo real | Incompatibilidad o error de enlace Bluetooth | X |  | Técnica / Tecnológica |  | X |  | X |  |  | Alta | Backend (Steffi Ryser) | Mitigar | Usar API simulada o fallback de datos manuales si el sensor no responde
2 | Base de datos no responde o presenta pérdida de registros | Inconsistencia o pérdida de información crítica | Errores en conexión MySQL o saturación del servidor | X |  | Técnica / Operacional |  | X |  | X |  |  | Alta | Backend (Steffi Ryser) | Mitigar | Implementar backups automáticos y validación de transacciones
3 | Gráfico de glucosa muestra datos erróneos o desfasados | Fallo en la sincronización entre frontend y backend | Delay en API o error en formato JSON | X |  | Técnica |  | X |  |  | X |  | Media | Frontend (Mariano Leal) | Prevenir | Validar formato de datos antes de renderizar gráfico
4 | Retraso en entregas por carga académica o falta de tiempo | Pérdida de ritmo de desarrollo y atrasos en iteraciones | Planificación deficiente o tiempo insuficiente | X |  | Organizacional | X |  |  |  | X |  | Alta | Ambos | Mitigar | Usar Jira y reuniones semanales para ajustar tareas y tiempos
5 | Incompatibilidad entre versiones de Expo o React Native | Errores en compilación o fallos visuales | Actualizaciones no compatibles | X |  | Técnica | X |  |  |  | X |  | Alta | Frontend (Mariano Leal) | Mitigar | Usar versiones LTS estables y pruebas locales antes de actualizar
6 | Costo elevado o falta de sensor físico | Dificultad para validar lecturas reales | Limitación presupuestaria | X |  | Financiera |  | X |  | X |  |  | Alta | Ambos | Transferir | Simular datos del sensor y agregar costo referencial al presupuesto
7 | Fallos en notificaciones de alertas críticas | Usuario no recibe aviso en tiempo real | Problemas de permisos o push API | X |  | Técnica / Funcional |  | X |  | X |  |  | Alta | Frontend (Mariano Leal) | Mitigar | Validar permisos en Android/iOS y usar servicio de fallback local
8 | Falta de pruebas de usuario o retroalimentación | Baja validación funcional o usabilidad deficiente | No se realiza testeo con usuarios finales | X |  | Operacional / Calidad |  | X |  |  | X |  | Media | Ambos | Aceptar | Realizar pruebas básicas con amigos o sujetos de prueba y revisión del tutor
9 | Descoordinación entre frontend y backend | Retraso en integración final | Falta de comunicación o control de versiones | X |  | Organizacional |  | X |  |  | X |  | Media | Ambos | Mitigar | Reuniones técnicas semanales y control de cambios vía GitHub

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.